**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Выборы депутатов Совета депутатов поселка Кедровый Красноярского края**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата принятия решения о назначении выборов** | **17 июня 2024 года** |
| **Дата официального опубликования решения о назначении выборов** | **17 июня 2024 года** |
| **День голосования** | **8 сентября 2024 года** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № пункта | Содержание мероприятия | Ссылка на норму законодательства | Срок исполнения в соответствии с законодательством | Срок исполнения | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Назначение выборов | ст.10 ФЗ,  ст.3 КЗ | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 9 июня и не позднее 19 июня 2024 года | Представительный орган муниципального образования (на повторных выборах - избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления) |
| 2 | 16 | Опубликование указанного списка в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение его в сети «Интернет» | п. 9 ст. 35 ФЗ | Не позднее чем через 3 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 20 июня 2024 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю |
| 3 | 15 | Составление и направление в ИК ОППВ в органы местного самоуправления, списка политических партий, региональных отделений, иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | п. 9 ст. 35 ФЗ | Не позднее чем через 3 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 20 июня 2024 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю |
| 4 | 30 | Представление в территориальный орган Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в т.ч. субсидий), вида и объема таких ассигнований | пп. 2,3,11 ст.47 ФЗ | Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 22 июня 2024 года | Орган местного самоуправления |
| 5 | 50 | Финансирование расходов, связаненых с подготовкой и проведением выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета | п.1 ст. 57 ФЗ | Не позднее чем в 10 дневный срок со дня опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 26 июня 2024 года | Финансовый орган муниципального образования |
| 6 | 31 | Представление в ИКМО перечня муниципальных СМИ, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | п.8 ст.47 ФЗ | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 27 июня 2024 года | Территориальный орган Роскомнадзора |
| 7 | 32 | Опубликование указанного перечня | п.7 ст.47 ФЗ | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов по представлению перечня | Не позднее 2 июля 2024 года по представлению перечня | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 8 | 35 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в ИК ОППВ в ОМСУ | п.1.1 ст.54 ФЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 17 июля 2024 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 9 | 36 | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодические печатные издания предоставляют для целей предвыборной агитации (в случае указанном в п. 3 ст. 37 КЗ за плату). Представление указанных сведений в ИК ОППВ в ОМСУ | п.1,2 ст.39 КЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 17 июля 2024 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий (в случае отсутствия их на территории проведения выборов - редакции региональных государственных периодических изданий) |
| 10 | 34 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в ИК ОППВ в ОМСУ информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | п.6 ст.50 ФЗ,  п.6 ст.37 КЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 17 июля 2024 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 11 | 13 | Формирование окружных избирательных комиссий по выборам депутатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам) | п.6 ст.25 ФЗ,  ст.13 КЗ | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования | Не позднее 19 июля 2024 года | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления (ИК ОППВ в ОМСУ) |
| 12 | 17 | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов (представление заявлений и иных документов в соответствующую избирательную комиссию) | ст.24 КЗ | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и завершается За 45 дней до дня голосования | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и завершается 24 июля 2024 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 13 | 5 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий | п. 7 ст. 19 ФЗ,  п. 4 ст, 9 КЗ | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 29 июля 2024 года | Глава местной администрации муниципального образования |
| 14 | 20 | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов | ст.38 ФЗ,  п.2 ст.29 КЗ | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени | Не позднее 29 июля 2024 года до 18 часов по местному времени | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
| 15 | 6 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, труднодоступных и отдаленных местностях, на полярных станциях, с отнесением их в состав избирательного округа по месту их расположения | п. 5 ст. 19 ФЗ,  п. 2 ст. 9 КЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях не позднее чем за 3 дней до первого дня голосования | Не позднее 8 августа , а в исключительных случаях не позднее 4 сентября 2024 года | ИКОППВ |
| 16 | 37 | Проведение жеребьевки с целью распределения бесплатной печатной площади (в случае указанном в п. 3 ст. 37 КЗ за плату) для опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений. Составление графика предоставления бесплатной печатной площади с указанием конкретной даты | п.4 ст.39 КЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 8 августа 2024 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий (в случае отсутствия их на территории проведения выборов - редакции региональных государственных периодических изданий). |
| 17 | 49 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | п.7 ст.54 ФЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 8 августа 2024 года | Органы местного самоуправления по предложению ИК ОППВ в ОМСУ |
| 18 | 39 | Предвыборная агитация в СМИ, включая сетевые издания | п.2 ст.49 ФЗ,  п.2 ст.36 КЗ | За 28 дней до дня последнего дня голосования и до ноля часов по местному времени первого дня голосования | С 10 августа до ноля часов по местному времени 8 сентября 2024 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 19 | 11.1 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения - при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, на полярных станциях |  | Не позднее чем за 21 дней до дня голосования | Не позднее 17 августа 2024 года |  |
| 20 | 9.1 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию - при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, на полярных станциях |  | Не позднее чем за 21 дней до дня голосования | Не позднее 17 августа 2024 года |  |
| 21 | 8.1 | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку - при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, на полярных станциях |  | Не позднее чем за 21 дней до дня голосования | Не позднее 17 августа 2024 года |  |
| 22 | 73.1 | Проведение досрочного голосования: Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях | п.1 ст.65 ФЗ,  п.2 ст.49 КЗ | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования | Не ранее 18 августа 2024 года | Участковая избирательная комиссия |
| 23 | 73.2 | Проведение досрочного голосования: Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения голосования местах | ст. 65 ФЗ,  п.3 ст. 49 КЗ | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования | Не ранее 18 августа 2024 года | Участковая избирательная комиссия |
| 24 | 67 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа изготовляемых бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | п. 4 ст. 63 ФЗ,  п.4 ст.47 КЗ | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 18 августа 2024 года | ИК ОППВ в ОМСУ, Окружные избирательные комиссии |
| 25 | 14 | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей или на полярной станции | п.1.1 ст.27 ФЗ | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования | Не позднее 23 августа 2024 года | Территориальная избирательная комиссия (на полярной станции - должностными лицами из числа работников полярной станции) |
| 26 | 29 | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры | п.30 ст.38 ФЗ | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях не позднее чем за 1 дней до первого дня голосования | Не позднее 23 августа , а в исключительных случаях не позднее 6 сентября 2024 года | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
| 27 | 9 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | п. 13 ст. 17 ФЗ,  п. 9 ст. 11 КЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 28 августа 2024 года | ИКОППВ |
| 28 | 8 | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | п. 7 ст.17 ФЗ,  п. 2 ст. 11 КЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 28 августа 2024 года | ИКОППВ |
| 29 | 11 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | п. 15 ст. 17 ФЗ,  п. 11 ст. 11 КЗ | За 10 дней до дня голосования | 28 августа 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 30 | 71 | Информирование избирателей о дне, времени и месте голосования | п.2 ст. 64 ФЗ,  п.2 ст.48 КЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 28 августа 2024 года | Избирательная комиссия муниципального образования, участковая избирательная комиссия |
| 31 | 74 | Регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений) избирателей в специальном реестре о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | п.5 ст. 66 ФЗ | В течение 10 дней до дня голосования и в день голосования , но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | С 29 августа по 8 сентября 2024 года , но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 32 | 28 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата, список кандидатов | п. 31 ст.38 ФЗ | Не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования | Не позднее 2 сентября 2024 года | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов |
| 33 | 27 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | п.30 ст.38 ФЗ | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а в исключительных случаях не позднее чем за 1 дней до первого дня голосования | Не позднее 2 сентября , а в исключительных случаях не позднее 6 сентября 2024 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 34 | 44 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно - телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | п.3 ст. 46 ФЗ | В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования | С 3 сентября по 8 сентября 2024 года | Редакции средств массовой информации, граждане, организации публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 35 | 10 | Включение в списки избирателей граждан, находящихся в местах временного пребывания, на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению | п. 17 ст. 17 ФЗ,  п. 14 ст. 11 КЗ | Не позднее чем за 3 дней до дня голосования | Не позднее 4 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 36 | 72 | Представление списка назначенных в участковые комиссии наблюдателей в избирательную комиссию муниципального образования | п.7.1 ст. 30 ФЗ,  п.11 ст.21 КЗ | Не позднее чем за 3 дней до дня голосования (досрочного голосования) | Не позднее 4 сентября 2024 года (досрочного голосования) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного (-ых) кандидата (-ов), избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован, Общественная палата РФ, Общественная палата Красноярского края |
| 37 | 83 | Установление общих результатов выборов | ст. 56 КЗ | Не позднее чем через 3 дней после дня голосования | Не позднее 12 сентября 2024 года | ИК ОППВ в ОМСУ |
| 38 | 43 | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | п. 8 ст. 50 ФЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 18 сентября 2024 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 39 | 64.1 | Представление отчета о поступлении и расходовании средств местных бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов - в ИК ОППВ в ОМСУ с приложением первичных финансовых документов; | решение ИККК № 12/310-8 от 26.05.2022 | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 18 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 40 | 64.2 | Представление отчета о поступлении и расходовании средств местных бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов - в ИК ОППВ в ОМСУ с приложением первичных финансовых документов | решение ИККК № 12/310-8 от 26.05.2022 | Не позднее чем через 20 дней со дня голосования | Не позднее 28 сентября 2024 года | Окружные избирательные комиссии |
| 41 | 86 | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списком кандидатов | п.3 ст.72 ФЗ,  п.4 ст.56 КЗ | В течение 1 месяцев со дня голосования (не позднее одного месяца со дня голосования) | Не позднее 7 октября 2024 года (не позднее одного месяца со дня голосования) | ИК ОППВ в ОМСУ |
| 42 | 63 | Перечисление в доход бюджета муниципального образования денежных средств, оставшихся на специальном избирательном счете | п.11 ст.59 ФЗ,  п.22 ст.44 КЗ | По истечении 60 дней со дня голосования | С 7 ноября 2024 года | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 43 | 70 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | п.13 ст. 63 ФЗ,  п. 13 ст. 47 КЗ | Не позднее чем за 1 дней до дня голосования (в том числе числе досрочного голосования) | Не позднее чем за 1 дней до дня голосования (в том числе числе досрочного голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 44 | 73 | Проведение досрочного голосования: |  |  |  |  |
| 45 | 51 | Выдача разрешения для открытия специального избирательного счета | решение ИККК №13/590-8 от 09.06.2022 | В течение 2-х дней со дня получения уведомления о выдвижении (самовыдвижении) кандидата, либо регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | В течение 2-х дней со дня получения уведомления о выдвижении (самовыдвижении) кандидата, либо регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | ИК ОППВ в ОМСУ, Окружные избирательные комиссии |
| 46 | 87 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | п.4 ст.72 ФЗ,  п.5 ст.56 КЗ | В течение 2 месяцев со дня голосования | Не позднее 7 ноября 2024 года | ИК ОППВ в ОМСУ |