|  | - Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение жизнедеятельности территории поселка Кедровый Красноярского края» |
| --- | --- |

- Подпрограмма 1

«Предупреждение, спасение, помощь населению поселка в чрезвычайных ситуациях», реализуемая в рамках муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности территории поселка Кедровый Красноярского края»

- 1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Предупреждение, спасение, помощь населению края в чрезвычайных ситуациях (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Обеспечение жизнедеятельности территории поселка Кедровый Красноярского края |
| Исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба поселка Кедровый Красноярского края»; Администрация поселка Кедровый Красноярского края. |
| Цель подпрограммы | последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения поселка Кедровый Красноярского края от угроз природного и техногенного характера |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций. 2. Выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории поселка Кедровый Красноярского края. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2030 годы. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | -снижение числа пострадавших на территории поселка Кедровый Красноярского края; -повышение эффективности проведения профилактических мероприятий; -охват населения обучением по противопожарной безопасности; -охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО и ЧС органов местного самоуправления, организаций, в том числе образовательных учреждений. |
| Объемы и источники финансирования | общий объем финансирования составляет 69 535,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 6 888,1 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 601,0 тыс. рублей; 2015 год – 452,3 тыс. рублей; 2016 год – 351,0 тыс. рублей; 2017 год – 1104,0 тыс. рублей; 2018 год – 747,8 тыс. рублей; 2019 год – 827,8 тыс. рублей; 2020 год – 326,1 тыс. рублей; 2021 год – 289,2 тыс. рублей; 2022 год – 317,3 тыс. рублей; 2023 год – 361,2 тыс. рублей. 2024 год – 358,7 тыс. рублей; 2025 год – 383,9 тыс. рублей; 2026 год - 383,9 тыс. рублей; 2027 год - 383,9 тыс. рублей. за счет средств местного бюджета 62 647,5 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 1514,0 тыс. рублей; 2015 год – 1521,7 тыс. рублей; 2016 год – 1579,7 тыс. рублей; 2017 год – 2188,9 тыс. рублей; 2018 год – 3266,5 тыс. рублей; 2019 год – 3378,2 тыс. рублей; 2020 год – 4 303,4 тыс. рублей; 2021 год – 4 914,9 тыс. рублей; 2022 год – 5 265,9 тыс. рублей; 2023 год – 6404,5 тыс. рублей. 2024 год – 6977,5 тыс. рублей; 2025 год – 7 112,3 тыс. рублей; 2026 год - 7 110,0 тыс. рублей; 2027 год - 7 110,0 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Текущий контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация поселка Кедровый Красноярского края, контроль за целевым и эффективным использованием средств и законностью и результативностью использования средств бюджета осуществляет Контрольно-счетный орган поселка Кедровый Красноярского края |

- 2. Основные разделы подпрограммы

- 2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

- Немаловажной проблемой защиты населения и территории поселка является противопожарная безопасность. Эта одна из важнейших проблем по предупреждению ЧС связана, как правило, с человеческим фактором, в результате пожаров гибнут люди, увеличивается материальный ущерб.

- Главная причина пожаров – неосторожное, небрежное обращение с огнем; если в организациях ведется обучение по правилам пожарной безопасности, устанавливается пожарная сигнализация, то в домашних условиях каждый себе хозяин. Устанавливают самодельные электрические приборы, не рассчитанные на потребляемую мощность и силу тока электропроводки, установка всевозможных "жучков", годами не производится ремонт электропроводки. Злоупотребление спиртными напитками - и после этого курение в постели, все это показывает, что на недостаточном уровне находится у жителей поселка противопожарная культура, поэтому одна из приоритетных задач. Целенаправленная и системная работа в этом направлении позволит повысить внимание граждан к проблеме пожарной безопасности, которая является значимой, но, вместе с тем, малозатратной частью профилактики пожаров и последствий от них.

- С этой целью необходимо организовать обучение лиц, не занятых в сфере производства и обслуживания (далее именуется - неработающее население).

- Для чего необходимо развернуть подготовку неработающего населения в учебно-консультационных пунктах на базе жилищно-коммунальных служб и управления социальной защиты населения в соответствии с Федеральным законом N 68-ФЗ от 21.12.1994 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

- Таким образом, проблемными вопросами муниципальной целевой программы являются:

- мероприятия по обеспечению первичных мер по пожарной безопасности;

- обеспечение профилактики и тушения пожаров;

- обеспечение пропаганды знаний в области пожарной безопасности и защиты населения.

В поселке Кедровый реализована целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности территории поселка Кедровый Красноярского края» на 2017-2019 годы (далее – программа).

Благодаря реализации программы в 2017-2019 годах достигнуты следующие результаты:

- построен пирс на пожарном водоёме, установлены направляющие знаки «Пожарный водоисточник» (пирс), приобретены и установлены 
4 пожарных гидранта;

- в местах прилегания лесных массивов ежегодно обновляются свыше 15 км минерализованных полос;

- первичными мерами пожарной безопасности охвачены 100% организаций, находящихся на территории посёлка.

На территории поселка Кедровый с 2012 года действует единая дежурно-диспетчерская служба, которая является органом повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС). Общее руководство ЕДДС поселка Кедровый Красноярского края осуществляет руководитель МКУ ЕДДС п. Кедровый Красноярского края. На базе ЕДДС поселка Кедровый Красноярского края развертывается система – 112. В связи с вводом приема сообщений на номер «112» значительно увеличилось количество принятых сообщений граждан оперативными дежурными и их дальнейшая переадресация в службы экстренного реагирования.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения поселка Кедровый от угроз природного и техногенного характера.

- Задачи подпрограммы:

- Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС;

- Выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории поселка Кедровый.

В рамках выполнения вышеуказанных задач планируется реализация следующих мероприятий:

Решение задачи 1 «Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС» осуществляется посредством реализации мероприятий подпрограммы:

  - Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.

В рамках реализации мероприятия 1.1 подпрограммы предусматривается финансовое обеспечение основных направлений деятельности МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба поселка Кедровый Красноярского края».

Снижение времени обработки поступивших сообщений и заявлений, доведение оперативной информации до служб экстренного реагирования.

  - Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера.

В рамках реализации мероприятия 1.2 подпрограммы предусматривается финансирование на приобретение материальных ресурсов, а также стеллажей для хранения материальных ресурсов.

  - Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.

В рамках реализации мероприятия 1.3 подпрограммы предусматривается приобретение и установка информационного «уголка безопасности».

  - Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными. Данное мероприятие финансируется за счет средств краевого бюджета.

Решение задачи 2 «Выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории поселка Кедровый Красноярского края» осуществляется посредством реализации мероприятий подпрограммы:

В рамках выполнения первичных мер пожарной безопасности предусмотрены следующие мероприятия:

  - Ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсу, гидрантам);

  - Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря;

  - Установка указателей гидрантов и водоисточника (пирс);

  - Устройство минерализованных защитных противопожарных полос;

  - Ремонт и профилактическое обслуживание сетей противопожарного водопровода.

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется МКУ «Единая дежурно диспетчерская служба п. Кедровый», как единственное учреждение на территории поселка Кедровый уставными целями и задачами которого является обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС и действующее   в соответствии со следующими Законами Красноярского края:

от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае».

Получателями муниципальных услуг является все население поселка Кедровый. Критерии к отбору получателей услуг не предусмотрены

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы выступает администрация поселка Кедровый.

Получателем бюджетных средств является МКУ «Единая дежурно диспетчерская служба п. Кедровый»

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация мероприятия 2.3 осуществляется путем размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее – мероприятия подпрограммы) в рамках лимитов, утвержденных решением Совета депутатов поселка Кедровый о бюджете городского округа поселок Кедровый на соответствующий финансовый год,  посредством  соглашения между администрацией поселка Кедровый и МКУ «Единая дежурно диспетчерская служба п. Кедровый»

За счет средств местного бюджета финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется как на обеспечение деятельности исполнителя с целью выполнения мероприятий подпрограммы в рамках доведенного до учреждения   муниципального задания, так и на иные цели.

Направление средств на осуществление мероприятий подпрограммы осуществляется исполнителем на основании сметы, утвержденной администрацией поселка Кедровый.

За счет средств краевого бюджета финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках субсидий и иных межбюджетных трансфертов ,   предоставляемых на конкурсной основе.

Подготовку и предоставление  документации для  подачи заявки на участие администрации поселка Кедровый в конкурсе по отбору получателей на тот или иной вид субсидии, иной межбюджетный трансферт, с целью привлечения дополнительных средств на выполнение мероприятий подпрограммы, обеспечивает исполнитель подпрограммы.

Финансово-экономический отдел администрации поселка Кедровый участвует в подготовке конкурсной документации в рамках своей компетенции.

Расходование средств субсидии, иного межбюджетного трансферта осуществляется на виды расходов, предусмотренные Порядком предоставления соответствующей субсидии или иного межбюджетного трансферта, утвержденные Постановлением Правительства Красноярского края.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.

Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация поселка Кедровый Красноярского края.

Текущий контроль за ходом  реализации подрограммы осуществляет заместитель главы поселка Кедровый.

Заместитель главы поселка Кедровый обеспечивает :

-контроль за подготовкой и представлением конкурсной документации в Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края для выделения средств субсидий из краевого бюджета;

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

– обеспечивает своевременную и достоверную подготовку и предоставление исполнителем отчетов о реализации подпрограммы в финансов-экономический отдел администрации поселка Кедровый Красноярского края;

– непосредственный контроль за выполнением функций исполнителем подпрограммы;

-  организует размещение в электронном виде информации о реализации муниципальной программы на сайте администрации поселка Кедровый

Внутренний финансовый контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств бюджета поселка, осуществляет финансово-экономический отдел администрации поселка Кедровый.

Внешний финансовый контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств поселка осуществляет контрольно-счетный орган поселка Кедровый.

Исполнитель подпрограммы:

- вносит предложения по уточнению (корректировке) целевых показателей и затрат по мероприятиям подпрограммы, механизму реализации подпрограммы, с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

-готовит ежегодно в установленном порядке предложения   по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на соответствующий финансовый год и расходов по мероприятиям подпрограммы муниципальной программы, для включения в бюджет поселка Кедровый на соответствующий финансовый год;

- предоставляет полугодовой отчет, до 15 июля текущего года в финансов-экономический отдел администрации поселка Кедровый Красноярского края отчет о реализации подпрограммы;

- предоставляет годовой отчет о ходе реализации подпрограммы в финансов-экономический отдел администрации поселка Кедровый Красноярского края до 01 февраля года, следующего за отчетным,

- несет в целом ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации подпрограммы, обеспечение достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей результативности, за эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация программных мероприятий обеспечит:

Сокращение потерь от пожаров на территории поселка Кедровый, уменьшится количество людей, погибших и травмированных при пожарах, повысится уровень знаний населения в области пожарной безопасности, эффективность защиты территории поселка Кедровый от пожаров.

Оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия;

Осуществление тушения пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров;

Осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления, организаций, специалистов единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных формирований;

В результате реализации программных мероприятий первичными мерами пожарной безопасности будет охвачена вся территория поселка Кедровый. Будут выполнены следующие мероприятия: ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам), приобретены первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь, произведено обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации, устройство минерализованных защитных противопожарных полос, проведена организация противопожарной пропаганды, обучение мерам пожарной безопасности.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2  к подпрограмме.